## Workplan_An2_PSLV_Realigne
Projet Sauver la Vie: Workplan An 2
Code de l'activite | Activite | Calendrier des activites | [11 empty] | Livrables | Source de verification | Commentaires
|  | Oct | Nov | Dec | Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Aou | Sept
0. Management, suivi et administration du projet
0.1. | Acquerir 14 kits de modeles anatomiques pour les formations en PF, SAA et ISG selon la loi (1 kits par district) | [12 empty] | 18 kits de modeles anatomiques acquis | Bordereau de livraison | bar: Calendrier des activites Mar
0.2. | Organiser trois rencontres regionales de presentation technique du PSLV aux ICP et responsables maternite des 90 FS An 2 | [12 empty] | 3 Rencontres organisees | Rapport des rencontres | Integre aux activites 0.2 + 1.1.2 + 1.3.4 | bar: Calendrier des activites Nov
0.3. | Organiser trois rencontres (1/DRS) regionales d'harmonisation de la comprehension des activites de An 2 du projet avec les equipes des DRS, Districts et ONG locales y compris le briefing sur le genre | [12 empty] | 3 Rencontres organisees | Rapport des rencontres | Activite a faire entre chaque AD et son ECD | bar: Calendrier des activites Nov
0.4. | Realiser une rencontre interne d'harmonisation de la comprehension des activites An 2 du projet avec tous les membres d'equipe y compris le briefing sur le Genre | [12 empty] | Comprehension des activites harmonisees | Rapport de la rencontre | bar: Calendrier des activites Oct
0.5. | Tenir en une session de 3 jours une rencontre semestrielle de revue interne et de planification des activites du projet | [12 empty] | Revue semestrielle faite | Rapport de la revue | bar: Calendrier des activites Oct; Calendrier des activites Avr; Calendrier des activites Sept
0.6. | Assurer les frais de fonctionnement et de coordination des cinq (5) associations partenaires | [12 empty] | Frais de fonctionnement payes | Justificatifs de transfert | bar: Calendrier des activites Oct to Calendrier des activites Sept
0.7. | Fournir une assistance technique aux cinq associations partenaires sur le leadership, la mobilisation des ressources, le management et la gestion de projet | [12 empty] | Assistance technique fournie | Rapport des sorties d'appui | bar: Calendrier des activites Nov; Calendrier des activites Fev; Calendrier des activites Mai; Calendrier des activites Aou
0.8. | Appuyer les cinq associations partenaires avec du materiel informatique, bureautique | [12 empty] | materiel informatique acquis | Bordereau de livraison | bar: Calendrier des activites Avr
Objectif stratégique 1 : Renforcer le système de santé pour l’offre des services de contraception et de soins d’avortement sécurisé de qualité, compassionnels et sans jugement dans les formations sanitaires
Résultat intermédiaire 1.1 : Transformer 300 formations sanitaires de premier niveau dans les régions de la Boucle du Mouhoun, du Nord et du Centre Nord à pouvoir offrir des soins d’avortement sécurisé et une large gamme de méthodes contraceptives
1.1.1. | Réaliser une évaluation de base des 90 formations sanitaires de l'an 2 y compris l'evaluation des besoins de formation des prestataires | [12 empty] | 90 FS evaluees | Rapport d'evaluation | bar: Calendrier des activites Nov
1.1.2. | Realiser trois rencontres regionales de restitution des résultats de l’évaluation de base et d’identification des problèmes prioritaires d’amélioration de la qualité des services dans chaque FS et les solutions opérationnelles y afférentes | [12 empty] | 3 Rencontres organisees | Rapport des rencontres | bar: Calendrier des activites Dec
1.1.3. | Doter les 90 formations sanitaires An 2 et 20 postes de sante avances en matériels medico techniques de base | [12 empty] | Materiels medico techniques fournis | Bordereau de livraison | bar: Calendrier des activites Fev
1.1.4. | Realiser une evaluation des besoins de renovation des FS An 2 | [12 empty] | Besoins de renovation identifies | Rapport d'evaluation | bar: Calendrier des activites Mai
1.1.5. | Realiser la renovation de 45 FS An 2 | [12 empty] | 45 FS renovees | Rapport de renovation | bar: Calendrier des activites Juil to Calendrier des activites Sept
1.1.6. | Suivre la qualite des renovations | [12 empty] | Sorties de suvi realisees | Rapport de suivi | bar: Calendrier des activites Juil to Calendrier des activites Sept
Résultat intermédiaire 1.2 : Renforcer les compétences des prestataires à fournir des services de contraception de qualité et respectueux et des services d'avortement sûrs
1.2.1 | Former 100 formateurs tuteurs sur la PF/SAA/CVTA/ISG selon la loi et sur les approches de tutorat, d'andragogie, le remplissage des outils du SNIS et le genre (prestations sensibles au genre, identification des VBG, prise en charge et/ou reference des VBG) | [12 empty] | 100 formateurs mentors formes | Rapport de formation | bar: Calendrier des activites Jan
1.2.2. | Former sur site 450 prestataires des 90 formations sanitaires An 2 y compris ceux nouvellement affectes dans les FS An 1 sur la PF/SAA/CVTA/ISG selon la loi, le remplissage des outils du SNIS et le genre (prise en compte du genre dans l'offre de services, identification des VBG, prise en charge et/ou reference des VBG) | [12 empty] | 450 prestataires formes | Rapport de formation | bar: Calendrier des activites Fev to Calendrier des activites Avr
1.2.3. | Former 45 prestataires de 15 postes de santé avancés sur la PF, SAA, IST, SIG selon la loi y compris le briefing sur la prise en charge et/ou la reference des cas de violences basées sur le genre | [12 empty] | 45 prestataires des PSA formes | Rapport de formation | bar: Calendrier des activites Fev to Calendrier des activites Mar
1.2.4. | Realiser le suivi post formation des 495 prestataires formes | [12 empty] | 495 prestataires suivi apres la formation | Rapport de suivi | bar: Calendrier des activites Mai to Calendrier des activites Juin
1.2.5. | Réaliser un tutorat clinique rapproché et personnalisé de 185 prestataires formés | [12 empty] | 185 prestataires mentores | Rapport de sorties mentorat | bar: Calendrier des activites Mai to Calendrier des activites Aou
Résultat intermédiaire 1.3 : Assurer une qualité constante dans l’offre des services d’avortement et de contraception dans les formations sanitaires
1.3.1. | Superviser trimestriellement 75 formations sanitaires pour l’amélioration de la qualité des services | [12 empty] | 450 sorties de supervision FS | Rapport de supervision | bar: Calendrier des activites Oct; Calendrier des activites Jan; Calendrier des activites Avr; Calendrier des activites Juil
1.3.2. | Superviser semestriellement 16 districts sanitaires pour l'amélioration de la qualité des services (Supervision DRS) | [12 empty] | 36 sorties de supervision district | Rapport de supervision | bar: Calendrier des activites Jan; Calendrier des activites Juil
1.3.3. | Former en 6 sessions de 2 jours 90 responsables maternite et 90 ICP des formations sanitaires sur l'utilisation des nouveaux outils du SNIS et sur l'analyse de la performance et l'utilisation des données pour la prise de décisions y compris le briefing sur le genre | [12 empty] | 90 ICP et 90 Resp Mat formes | Rapport de formation | bar: Calendrier des activites Jan to Calendrier des activites Fev
1.3.4. | Reproduire et distribuer les outils de collecte, les algorithme clinique, aide memoire, les outils d'IEC/CCC pour l'offre des services de PF/SAA et le tableau de bord d’analyse des données pour la prise de décisions dans les 90 formations sanitaires | [12 empty] | Outils de collecte et alghorithmes disponibles | Bordereau de livraison | bar: Calendrier des activites Dec
1.3.5. | Réaliser des sorties trimestrielles de contrôle de la qualité des données dans 50 formations sanitaires | [12 empty] | 50 sorties trimestrielles relaisees | Rapport de controle qualite | bar: Calendrier des activites Oct; Calendrier des activites Jan; Calendrier des activites Avr; Calendrier des activites Juil
1.3.6. | Suivre la disponibilité des contraceptifs et intrants pour les soins d’avortement dans les 150 formations sanitaires a travers les TLOH et les RMA | [12 empty] | Contraceptifs et intrants SA disponibles | Rapport de suivi | bar: Calendrier des activites Nov to Calendrier des activites Sept
Résultat intermédiaire 1.4 : Renforcer la capacité du système de santé à institutionnaliser l'approche genre, les services d'avortement sécurisés et de contraception
1.4.1. | Participer aux CTRS (2/DRS) prenant en compte la coordination, le suivi et l'analyse de la performance du Projet Sauver La Vie (PSLV) | [12 empty] | 6 CTRS organises | Rapport de CTRS | Financement PSSR | bar: Calendrier des activites Jan; Calendrier des activites Juil
1.4.2. | Participer aux CSD (2/DS) prenant en compte la coordination, le suivi et l'analyse de la performance du Projet Sauver La Vie (PSLV) | [12 empty] | 36 CSD organises | Rapport de CSD | Financement PSSR | bar: Calendrier des activites Jan; Calendrier des activites Juil
1.4.3. | Réaliser des réunions semestrielles d'analyse de la performance et d'utilisation des donnees pour orienter les prises de decisions dans les 150 formation sanitaires avec l'appui des ECD | [12 empty] | 150 reunions trimestrielles organisees | Rapport de reunion | bar: Calendrier des activites Jan; Calendrier des activites Avr; Calendrier des activites Juil
Objectif stratégique 2 : Mobilisation communautaire bâtie autour des organisations de la société civile et des agents de santé à base communautaire et création de la demande
Résultat intermédiaire 2.1 : Améliorer les connaissances des communautés sur l’utilisation et la qualité des services d’avortement et de contraception
2.1.1. | Briefer 120 leaders de 60 groupes de maris et de meres sur la facilitation de groupe et la reference des clients PF/SA et les cas de VBG | [12 empty] | 120 leaders des groupes formes | Rapport de formation
2.1.2. | Operationnaliser le fonctionnemenmt (references des clients PF/SA/VBG, activites de changement social et comportemental, rencontres periodiques) des agents de santé à base communautaire et des groupes de maris et de meres formes au cours de l'an 1 | [12 empty] | Les leaders disposent de kits pour les activites de sensibilisation | Bordereau de livraison | bar: Calendrier des activites Jan to Calendrier des activites Fev
2.1.3. | Formation des animateurs des ONG locales sur la digitalisation de la collecte des donnees communautaires | [12 empty] | 21 animateurs et superviseurs formes | Rapport de formation | bar: Calendrier des activites Mai
2.1.4. | Digitaliser la collecte des donnees des activites communautaires | [12 empty] | Les tablettes disposent de connexion et les donnees sont disponibles dans la base | Base de donnees | Tablette offertes par le projet Beyond Bias | bar: Calendrier des activites Mai
2.1.5. | Superviser chaque trimestre dans 50 FS et en collaboration avec les districts sanitaires, les activités de counseling et de référence des clients réalisées par les agents de santé à base communautaire | [12 empty] | 18 sorties trimestrielles realisees | Rapport de sorties mentorat | bar: Calendrier des activites Nov; Calendrier des activites Fev; Calendrier des activites Mai; Calendrier des activites Aou
2.1.6. | Réaliser la reference des clients vers les FS soutenues par le projet | [12 empty] | Des clientes referees | Tickets de reference | bar: Calendrier des activites Oct to Calendrier des activites Sept
Résultat intermédiaire 2.2. : Créer un environnement favorable au niveau communautaire pour les services d’avortement sécurisé et de planification familiale
2.2.1. | Conduire des sessions trimestrielles de Pathways to Change dans les communautés couvertes par les 150 FS du projet afin de renforcer leur connaissance sur les principaux obstacles d’accès à la contraception et à l’avortement sécurisé | [12 empty] | Sessions de PTC realisees | Rapport des sessions | bar: Calendrier des activites Nov; Calendrier des activites Fev; Calendrier des activites Mai; Calendrier des activites Aou
2.2.2. | Participer aux émissions radios trimestrielles organisées par les champions et les élus locaux formés dans le cadre des activités de plaidoyer de PSLV | [12 empty] | Emissions radiophoniques trimestrielles realisees | Rapport | bar: Calendrier des activites Nov; Calendrier des activites Fev; Calendrier des activites Mai; Calendrier des activites Aou
2.2.3. | Conduire trois (3) sessions de la carte communautaire de performance dans formations sanitaires pour booster les indicateurs de soins d’avortement et de planification familiale | [12 empty] | Deux sessions de CPC orgnaisees | Rapport des sessions | bar: Calendrier des activites Dec; Calendrier des activites Mar
2.2.4. | Mettre en place des clubs de sante communautaires hommes, femmes, jeunes filles, jeunes garcons dans 02 villages identifies dans les regions du Nord et du Centre Nord | [12 empty] | Des CSC mis en place dans 2 villages | Rapport de mise en place des CSC
2.2.4.1. | Former les membres de 2 ECD (MCD, CISSE, Planificateurs , Responsable SR, et les RPS) sur les etapes de mise en place des clubs de sante communautaires (CSC) | [12 empty] | Membres de 2 ECD formes | Rapport de formation | bar: Calendrier des activites Fev
2.2.4.2. | Organiser des rencontres d'informations et d'échanges avec les autorités régionales des deux regions du PSLV sur la mise en place des CSC | [12 empty] | Deuxs rencontres regionales organisees | Rapport des rencontres | bar: Calendrier des activites Mar
2.2.4.3. | Organiser des rencontres d'informations et d'échanges avec les autorités et leaders de 2 communes sur la mise en place des CSC | [12 empty] | 2 rencontres communales | Rapport des rencontres | bar: Calendrier des activites Avr
2.2.4.4. | Organiser des rencontres d'informations et d'échanges avec les leaders communautaires ( leaders religieux et coutumiers, CVD, ASBC, COGES…) dans 2 villages identifies sur la mise en place des CSC | [12 empty] | 2 rencontres au niveau des villages | Rapports des rencontres | bar: Calendrier des activites Avr
2.2.4.5. | Atelier de validation des outils CSC | bar: Calendrier des activites Mai
2.2.4.6. | Former en trois jours 10 enqueteurs pour la collecte des donnees de base dans chacun des 2 villages identifies pour la mise en place des CSC (4 CSC par village) | [12 empty] | 20 enquetteurs formes | Rapport de formation | bar: Calendrier des activites Juin
2.2.4.7. | Realiser en six jours une enquete de base dans chacun des 2 villages identifies pour la mise en place des CSC | [12 empty] | Enquete de base realisee dans 2 villages | Rapprt d'enquete | bar: Calendrier des activites Juin
2.2.4.8. | Realiser 2 ateliers de six jours chaucun pour la transcription et l'analyse des donnees de base collectees dans les villages identifies pour la mise en place des CSC | [12 empty] | 2 ateliers de transcription des donnees | Rapport des ateliers | bar: Calendrier des activites Juin
2.2.4.9. | Realiser une assemblee generale de restitution et de validation des resultats de l'enquete de base dans chacun 2 villages y compris l'identification des facilitateurs et inpecteurs des CSC | [12 empty] | 2 assemblees generales organisees | Rapport des AG | bar: Calendrier des activites Juin
2.2.4.10. | Former en deux jours les facilitateurs, les inspecteurs et l'equipe de coordination des clubs de sante communataires mis en place dans les 3 villages (4 CSC par village) | [12 empty] | 16 facilitateurs, 16 inspecteurs et 6 membres d'equipe | Rapport de formation | bar: Calendrier des activites Juin
2.2.4.11. | Assurer pendant 7 mois le fonctionnement des CSC des 2 villages (Animation hebdomadaire des CSC par les facilitateurs, supervision des faciltateurs, evaluation des menages par les inspecteurs) | [12 empty] | 18 sessions d'animation hebdomadaires | Rapport des sessions | bar: Calendrier des activites Juil to Calendrier des activites Sept
2.2.4.12. | Superviser trimestriellement par l'ECD les activites des CSC dans chacun des 2 villages | [12 empty] | 2 supervisions trimestrielles | Rapports de supervision | bar: Calendrier des activites Sept
2.2.4.13. | Organiser dans chacun des 2 villages, des reunions mensuelles de recadrage entre les facilitateurs, les inpecteurs et leurs superviseurs | [12 empty] | 2 reunions mensuelles de recadrage realisees | Rapports de reunions | bar: Calendrier des activites Aou to Calendrier des activites Sept
2.2.4.14. | Organiser des assemblees generales villageoises trimestrielles (integrees aux sessions de village egalitaire) dans chacun des 2 villages impliquant tous les membres des CSC | [12 empty] | 6 AG trimestrielles organisees | Rapports des AG | bar: Calendrier des activites Sept
2.2.4.15. | Organiser dans chaque region une session semestrielle de recompense des meilleurs CSC sous le leadership du Gouverneur | [12 empty] | 2 sessions semstrielles regionales | Rapport des sessions | bar: Calendrier des activites Sept
2.2.4.16. | Reproduire les outils d'animation des CSC | [12 empty] | Outils d'animation reproduits | Bordereau de livraison | bar: Calendrier des activites Aou
Résultat intermédiaire 2.3 :Renforcer le sentiment d’auto-efficacité des jeunes pour faciliter leurs prises de décision sur les questions liées à leur santé sexuelle et reproductive
2.3.1. | Renforcer les approches communautaires de l'An 1 (academies des jeunes filles , jeunes leaders communautaires et père /mères burkinbila) et Réaliser la paire éducation et la référence des jeunes vers les centres de santé a travers les academies de jeunes et les jeunes leaders communautaires | [12 empty] | 60 jeunes leaders des academies et 40 peres/meres Burkinbila fonctionnels | Rapport d'activites | bar: Calendrier des activites Nov to Calendrier des activites Sept
2.3.2. | Realiser des causeries educatives au profit des 306 groupes de meres et de maris mis en place en l'An 1 avec l'appui des ASBC | [12 empty] | Une causerie educative trimestrielle et par groupe | Rapport de la session de causerie | bar: Calendrier des activites Dec to Calendrier des activites Sept
Objectif stratégique 3 : Créer un environnement politique, juridique, règlementaire et social habilitant pour l’offre et l’accès aux services d’avortement sécurisé incluant la dynamique du genre
Résultat intermédiaire 3.1 : Renforcer l’engagement des autorités locales, des leaders communautaires et organisations de la société civile en faveur de l’accès des femmes aux services d’avortement sécurisé
3.1.1. | Former 45 élus locaux de 46 collectivités locales et 15 leaders communautaires en clarification des valeurs et transformation des attitudes face à l'ISG selon la loi | [12 empty] | 45 elus locaux et 15 leaders communautaires formes | Rapport de formation | bar: Calendrier des activites Fev to Calendrier des activites Mar
3.1.2. | Former un pool de 45 champions/ championnes (leaders communautaires, leaders influenceurs...) issus de 30 collectivités locales | [12 empty] | 45 champions formes | Rapport de formation | bar: Calendrier des activites Mar to Calendrier des activites Avr
3.1.3. | Réaliser une émission radiophonique trimestrielle dans les radios communautaires de chacune des trois régions du projet (12 émissions au total par an) | [12 empty] | 12 emissions radiophoniques realisees | Rapport des emissions | bar: Calendrier des activites Nov; Calendrier des activites Fev; Calendrier des activites Mai; Calendrier des activites Aou
3.1.4. | Organiser une journee de rencontre de plaidoyer aupres de 15 promoteurs de radios communautaires, presse en ligne et ecrite, television... sur la prise en compte des DSSR y compris les interuptions securisees de grossesse et le genre dans chaque region en prelude a la formation des communicateurs | [12 empty] | Une journee de plaidoyer aupres des promoteurs de radio | Rapport de la rencontre | bar: Calendrier des activites Nov
3.1.5. | Renforcer les capacités de 10 communicateurs et activistes locaux en 3 jours par region en clarification des valeurs et en techniques de communication sur les questions d’avortement sécurisé | [12 empty] | 30 communicateurs formes | Rapport de formation | bar: Calendrier des activites Nov
3.1.6. | Organiser une session de 3 jours de formation de 20 membres des OSC locales évaluées par region en technique de plaidoyer DSSR/Genre | [12 empty] | 60 membres des OSC formes | Rapport de formation | bar: Calendrier des activites Dec
3.1.7. | Accompagner chacune des 3 Tasks forces locales dans la realisation d'1 rencontre de plaidoyer d'un jour avec 10 maires de communes, un PCR et 10 OSC par region pour le financement endogene des DSSR. | [12 empty] | Trois task forces locales accompagnees | Rapport d'assistance technique | bar: Calendrier des activites Avr
Résultat intermédiaire 3.2 : Promouvoir / vulgariser les dispositions de nouveau code pénal 2018 et du protocole de Maputo sur l’accès des femmes à l’avortement sécurisé auprès des juristes, parajuristes et autres prestataires du droit au niveau local et régional
3.2.1. | Former en 3 jours et dans chaque region 25 acteurs intervenant dans le processus d'acces a l'ISG (5 magistrats, 5 MCD, et 20 autres praticiens du droit (officiers de police judicaire, travailleurs de l'action sociale...) en clarification des valeurs et transformation des attitudes face à l’ISG selon la loi et le genre | [12 empty] | 90 acteurs regionaux formes | Rapport de formation | bar: Calendrier des activites Jan
3.2.2. | Soutenir la réalisation d’une campagne digitale de communication annuelle sur le protocole de Maputo et sur les dispositions du code pénal sur l’avortement sécurisé dans les 3 régions | [12 empty] | Une campagne digitale realisee | Rapport dela campagne | bar: Calendrier des activites Nov to Calendrier des activites Sept
Résultat intermédiaire 3.3 : Renforcer le plaidoyer pour la révision de la loi de la santé de la reproduction par la prise en compte des dispositions du nouveau code pénal de 2018 et du Protocole de Maputo
3.3.1. | Organiser 5 rencontres de plaidoyer avec 15 parlementaires de la Commission du genre, de l’action sociale et de la santé (CGASS) et 5 representants de la societe civile | [12 empty] | 5 rencontres de plaidoyer realisees avec les parlementaires | Rapport des rencontres | bar: Calendrier des activites Nov; Calendrier des activites Fev; Calendrier des activites Avr; Calendrier des activites Juin; Calendrier des activites Aou
3.3.2. | Former 25 champions identifiés parmi les parlementaires, les membres du Gouvernement et des magistrats en clarification des valeurs | [12 empty] | 25 champions parlementaires formes | Rapport de formation | bar: Calendrier des activites Juin
3.3.3. | Organiser en 3 jours un atelier d'élaboration d’un plan d’action avec 10 parlementaires, 5 representants des ministeres technique et 10 representants d'OSC en vue de la révision de la loi SR | [12 empty] | Plan d'action pour la revision de la loi SR elabore | Rapport de l'atelier | bar: Calendrier des activites Aou
Résultat intermédiaire 3.4 : Promouvoir le genre en vue de la reduction des VBG et/ou d'une meilleure prise en charge des survivantes des VBG
3.4.1. | Briefer les animateurs des associations, les facilitateurs des academies des jeunes filles, des jeunes leaders communautaires et ceux des clubs de sante communautaire sur les outils d'animation sur le genre et le mecanisme de reference des cas de VBG | [12 empty] | Nombre d'animateurs/ facilitateurs briefes | Rapport des rencontres | Integre aux activites de formation / recyclage des groupes cites | bar: Calendrier des activites Dec; Calendrier des activites Fev; Calendrier des activites Avr; Calendrier des activites Juin; Calendrier des activites Aou
3.4.2. | Realiser la reference des survivantes des VBG vers les structures de prise en charge | [12 empty] | Nombre de cas referes | Rapports mensuels | bar: Calendrier des activites Juin
3.4.3. | Briefer les participants des CTRS et CSD (equipes DRS, ECD, autorites regionales, provinciales et communales, ICP, responsables des structures deconcentrees…) sur les VBG et la prise en compte de la dynamique du genre dans leurs activites | [12 empty] | Membres de DRS et ECD briefes | Rapport de l'atelier | Rapport de briefing | bar: Calendrier des activites Aou