## Year 1_Workplan_PSLV
Pathfinder International
Renforcer l’offre et l’accès aux services d’avortement sécurisés et de contraception au Burkina Faso
Periode du plan de travail : 1er Octobre 2020 - 30 Septembre 2021
Soumis le : 9 Septembre 2020
Objectifs | Code Activite | Activites | Calendrier et duree des activites | [11 empty] | Livrables/Indicateurs | Elements de mesure
|  |  | Oct | Nov | Dec | Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Aou | Sept
0. Activites preparatoires
0.1. Demarrage du projet
Activites | 0.1.1. | Signature d'un accord avec l'Ambassade Royale des Pays-Bas | [12 empty] | Contrat signee entre Pathfinder et l'Ambassade Royale des Pays Bas au Burkina | Documents de contrat | bar: Calendrier et duree des activites Oct
| 0.1.2. | Signer des accords de partenariat avec les partenaires de mise en œuvre (SOGOB, ABSFM, AFJBF, SOS/JD, AFV, CAPSSR) | [12 empty] | Accord de partenariat signee entre Pathfinder et les organisations locales de mise en oeuvre | Document d'accord de partenariat | bar: Calendrier et duree des activites Dec
| 0.1.3. | Recruter et realiser la session d'induction du nouveau staff du projet | [12 empty] | Tout le staff du projet PSLV est recrute et a une bonne comprehension de l'orientation du projet | Rapport de la session d'induction | bar: Calendrier et duree des activites Oct to Calendrier et duree des activites Dec
| 0.1.4. | Réaliser une rencontre d'harmonisation de la compréhension du projet avec tous les partenaires de mise en œuvre | [12 empty] | Tous les partenaires de mise en oeuvre (SOGOB, ABSFM, AFJBF, SOS/JD, AFV, CAPSSR) ont une meilleure comprehension de l'orientation du PSLV | Rapport de la rencontre | bar: Calendrier et duree des activites Nov
| 0.1.5. | Organiser un rencontre nationale et trois rencontres régionales de lancement du projet avec les parties prenantes | [12 empty] | Les acteurs de chaque region connaissent le projet et s'engent a l'accompagner | Rapport des rencontres de lancement | bar: Calendrier et duree des activites Dec
0.2. Management, Suivi et Administration
Activites | 0.2.1. | Elaborer un plan de travail annuel détaillé | [12 empty] | Plan de travail annuel detaille elabore | Plan de travail annuel | bar: Calendrier et duree des activites Oct
| 0.2.2. | Acquérir au profit du nouveau staff du projet, le matériel nécessaire (IT, bureautique, …) | [12 empty] | L'equipe projet est dote en materiel necessaire pour travailler | Materiel de bureau et informatique acquis pour l'equipe projet | bar: Calendrier et duree des activites Dec
| 0.2.3. | Signer une convention de collaboration avec chaque district/DRS/CHR/CHU dans le cadre de la mise en oeuvre du projet | [12 empty] | Les districts/DRS collaborent avec Pathfinder sur la base d'un document officiel | Convention signee | bar: Calendrier et duree des activites Dec
| 0.2.4. | Organiser dans chaque district/direction regionale de la sante une rencontre pour intégrer les activités du projet dans leur plan d'action annuel/semestriel | [12 empty] | Activites du PSLV integrees dans les plans d'action des DRS et districts | Plans d'action mis a jour | bar: Calendrier et duree des activites Jan
| 0.2.5. | Développer le plan de formation, d'amelioration de la qualite des services, de suivi évaluation et le plan d'achat des matériels et équipements du projet | [12 empty] | Plan de formation developpe - Plan d'amelioration de la qualite des services - Plan de suivi evaluation developpe - Plan d'achat developpe | Plans de formation, de suivi evaltaion, d'amelioration de la qualite et d'achat disponibles | bar: Calendrier et duree des activites Dec to Calendrier et duree des activites Jan
| 0.2.6. | Soumettre des rapports annuels de progrès (technique et financier) au bailleur | [12 empty] | Rapports semestriels soumis au bailleur | Rapports disponibles | bar: Calendrier et duree des activites Mar; Calendrier et duree des activites Sept
| 0.2.7. | Collaborer avec l'unité de gestion du programme LAD pour la gestion et le suivi de la performance du projet PSLV | [12 empty] | Unite de gestion du programme STBF assure le leadership national de la mise en oeuvre du PSLV | Rapport des rencontres / reunions | bar: Calendrier et duree des activites Oct to Calendrier et duree des activites Sept
| 0.2.8. | Organiser des réunions virtuelles bihebdomadaires d'examen du programme | [12 empty] | L'equipe du PSLV examine en detail la mise en eouvre du projet et apporte des reponses aux defis identifies | Rapports des reunions | bar: Calendrier et duree des activites Oct to Calendrier et duree des activites Sept
Objectif stratégique 1 : Renforcer le système de santé pour l’offre des services de contraception et de soins d’avortement sécurisé de qualité, compassionnels et sans jugement dans les formations sanitaires
Résultat intermédiaire 1.1 : Transformer 300 formations sanitaires de premier niveau dans les régions de la Boucle du Mouhoun, du Nord et du Centre Nord à pouvoir offrir des soins d’avortement sécurisé et une large gamme de méthodes contraceptives
Activites | 1.1.1. | Sélectionner en collaboration avec les equipes districts les formations sanitaires de l'An 1 du projet | [12 empty] | 60 formations sanitaires selectionnees | Liste des formations sanitaires selectionnees | bar: Calendrier et duree des activites Nov
| 1.1.2. | Réaliser une évaluation de base des formations sanitaires selectionnees centrees sur l'offre des soins d'avortement et de PF y compris l'evaluation des besoins de formation | [12 empty] | Evaluation de base conduite dans 60 formations sanitaires | Rapports d'evaluation de base | bar: Calendrier et duree des activites Dec
| 1.2.3. | Elaborer conjointement avec les districts les plans d’action d’amélioration de la qualite des services dasn les formations sanitaires a partir des de l'analyse des donnees de l'evaluation de base | [12 empty] | Les problemes impactant sur la qualite des services de PF et SA dans les formations sanitaires (FS) sont connus et des solutions d'amelioration proposees | Plan qualite de chaque FS disponible | bar: Calendrier et duree des activites Dec
| 1.1.4. | Valider les plans d’action d’amélioration de la qualite des services dans les formations sanitaires | [12 empty] | Plan d'amelioration de la qualite des services dans chaque FS valide | Rapport de l'atelier de validation | bar: Calendrier et duree des activites Jan
| 1.1.5 | Renforcer l’organisation des services dans les formations sanitaires | [12 empty] | L'organisation des services s'est amelioree dans les FS pour repondre aux besoins des clientes | Rapport de suivi de la qualite | bar: Calendrier et duree des activites Mar to Calendrier et duree des activites Sept
| 1.1.6. | Doter les formations sanitaires en matériels medico techniques de base | [12 empty] | Les FS disposent de materiels medico techniques adaptes pour l'offre des services de PF et SA | Borderaux de livraison | bar: Calendrier et duree des activites Mar to Calendrier et duree des activites Avr
Résultat intermédiaire 1.2 : Renforcer les compétences des prestataires à fournir des services de contraception de qualité et respectueux et des services d'avortement sûrs
Activites | 1.2.1 | Evaluation des besoins de formation des prestataires dans chaque formation sanitaire | [12 empty] | Les besoins de formation en PF et SA sont identifies dans les 60 FS de l'An 1 | rapport d'evaluation des besoins de formation | bar: Calendrier et duree des activites Dec
| 1.2.2. | Former les formateurs mentors sur la technique de formation et de mentorat sur site en SA/PF | [12 empty] | Un pool de 60 formateurs mentors est disponible | rapport de formation | bar: Calendrier et duree des activites Jan
| 1.2.3. | Former sur site les prestataires sur la PF clinique et les SA y compris la CVTA et le remplissage des outils de collecte des donnees | [12 empty] | 240 prestataires issus des 60 FS de l'An 1 sont formes | Rapports de formation | bar: Calendrier et duree des activites Fev to Calendrier et duree des activites Avr
| 1.2.4. | Assurer le suivi post formation des prestataires formes | [12 empty] | Les 240 prestataires formes beneficient d'au moins 3 visites de post formation pour apprecier l'amelioration de leur niveau | Rapport de suivi post formation | bar: Calendrier et duree des activites Mar to Calendrier et duree des activites Juil
| 1.2.5. | Réaliser un mentorat clinique rapproché et personnalisé des prestataires formés pour leur premettre de parfaire les competences pratiques acquises au cours de la formation | [12 empty] | Au moins 80 prestataires non competents a l'issu de la formation sont suivis par le mentorat clinique personnalise | Rapport de sorties mentorat | bar: Calendrier et duree des activites Mar to Calendrier et duree des activites Sept
Résultat intermédiaire 1.3 : Assurer une qualité constante dans l’offre des services d’avortement et de contraception dans les formations sanitaires
Activites | 1.3.1. | Former les équipes cadres de district sur l'évaluation et l’amélioration de la qualité des services d’avortement et de planification familiale dans les formations sanitaires | [12 empty] | Les equipes cadres de district sont aptes a soutenir les FS pour ameliorer la qualite des services de PF et SA | Rapport de formation | bar: Calendrier et duree des activites Mar to Calendrier et duree des activites Avr
| 1.3.2. | Superviser trimestriellement les formations sanitaires pour l’amélioration de la qualité des services | [12 empty] | Les 60 FS recoivent l'accompagnement necessaire pour leur permettre de s'ameliorer | Rapport de supervision et son plan d'action | bar: Calendrier et duree des activites Mar; Calendrier et duree des activites Juin; Calendrier et duree des activites Sept
| 1.3.3. | Superviser semestriellement les districts sanitaires pour l'amélioration de la qualité des services (Supervision DRS) | [12 empty] | Les districts recoivent l'appui necessaire de la DRS pour mieux soutenir les FS | Rapport de supervision et son plan d'action | bar: Calendrier et duree des activites Avr; Calendrier et duree des activites Sept
| 1.3.4. | Former les équipes cadres de district, les responsables des formations sanitaires sur l'analyse de la performance et l'utilisation des données pour la prise de décisions | [12 empty] | Les equipes de districts et des FS connaissent utiliser les donnees pour orienter leurs prises de decisions | Rapport de formation | bar: Calendrier et duree des activites Mar to Calendrier et duree des activites Avr
| 1.3.5. | Reproduire et distribuer les outils de collecte et le tableau de bord d’analyse des données pour la prise de décisions | [12 empty] | Les outils de collecte des donnees et les tableaux d'analyse sont disponibles | Bordereau de livraison | bar: Calendrier et duree des activites Fev
| 1.3.6. | Réaliser des sorties trimestrielles de contrôle de la qualité et d’analyse des données pour la prise de décisions | [12 empty] | La qualite des donnees produites par les FS s'est amelioree | Rapports de sorties | bar: Calendrier et duree des activites Mar; Calendrier et duree des activites Juin; Calendrier et duree des activites Sept
| 1.3.7. | Acheter et distribuer dans les FS soutenues du Misoprostol pour l'offre des soins d'avortement | [12 empty] | Le Misoprostol est disponible gratuitement dans les FS | Bordereau de livraison | bar: Calendrier et duree des activites Mar to Calendrier et duree des activites Avr
| 1.3.8. | Suivre la disponibilité des contraceptifs et intrantsPF et SA y compris le Misoprostol etla Mifepristone dans les formations sanitaires | [12 empty] | Aucune rupture en contraceptifs et en intrants Sa n'est constatee dans les FS soutenues | Fiche de suivi hebdomadaire de la disponibilite des intrants (TLOH) | bar: Calendrier et duree des activites Jan to Calendrier et duree des activites Sept
| 1.3.9. | Conduire une évaluation rapide et ciblée des besoins de rénovation, axée sur les salles PF/SA et sur l'organisation des services, afin d'identifier dans chaque formation sanitaire les priorités en matière de réorganisation et/ou de rénovation. | [12 empty] | Les besoins de renovation des 60 FS de l'an 1 ont ete identifies | Rapport de l'evaluation des besoins de renovation | bar: Calendrier et duree des activites Juil to Calendrier et duree des activites Aou
| 1.3.10. | Elaborer en collaboration avec les equipes districts, des formations sanitaires les plans d'action de renovation avec la plein participation des populations concernees | [12 empty] | Les plans d'actions participatifs de renovation des FS a renover sont elabores | Plans d'action de renovation | bar: Calendrier et duree des activites Aou to Calendrier et duree des activites Sept
| 1.3.11. | Reproduire au profit des FS les aides memoires et algorithmes cliniques a jour ansi que les outils IEC pour l'offre des services de PF et de SA | [12 empty] | Les aides memoires sur les procedures de SA/PF et les otuils IEC sur les methodes contraceptives et la loi sur l'avortement sont affiches dans les FS | Bordereau de livraison | bar: Calendrier et duree des activites Mar to Calendrier et duree des activites Avr
Résultat intermédiaire 1.4 : Renforcer la capacité du système de santé à institutionnaliser les services d'avortement sécurisés et de contraception
Activites | 1.4.1. | Renforcer et/ou réviser le curriculum national de formation des agents de santé à base communautaire | [12 empty] | Un curriculum de formation integre des ASBC prenant en compte la PF et les SA est disponible | Curriculum de formation | bar: Calendrier et duree des activites Avr to Calendrier et duree des activites Sept
| 1.4.2. | Réaliser des rencontres semestrielles régionales de coordination et de suivi du projet | [12 empty] | Meilleure coordination et suivi des activites du projet au niveau regional | rapport des rencontres | bar: Calendrier et duree des activites Mar; Calendrier et duree des activites Sept
| 1.4.3. | Réaliser des réunions trimestrielles d'analyse de la performance au niveau district | [12 empty] | L'analyse oriente les prises de decision pour ameliorer la performance | Rapports des reunions | bar: Calendrier et duree des activites Mar; Calendrier et duree des activites Juin; Calendrier et duree des activites Sept
| 1.4.5. | Réaliser une étude d’analyse du genre dans la zone d’intervention du projet | [12 empty] | Les donnees de l'etude vont recadrer la strategie de l'approche genre du PSLV | Rapport d'etude | bar: Calendrier et duree des activites Juin to Calendrier et duree des activites Juil
Objectif stratégique 2 : Mobilisation communautaire bâtie autour des organisations de la société civile et des agents de santé à base communautaire et création de la demande
Résultat intermédiaire 2.1 : Améliorer les connaissances des communautés sur l’utilisation et la qualité des services d’avortement et de contraception
Activites | 2.1.1. | Evaluer les capacités programmatiques, financières et managériales des ONG partenaires locales | [12 empty] | Deux ONG partenaires et 4 associations sont evaluees pour degager leurs forces et faiblesses | Rapport d'evaluation | bar: Calendrier et duree des activites Mar
| 2.1.2. | Fournir une assistance technique programmatique et financières aux associations partenaires | [12 empty] | Les ONG et associations evaluees ont ameliore leur capacite organisationnelle et programmatique | Grille/rapport de suiv d'amelioration de la performance | bar: Calendrier et duree des activites Avr; Calendrier et duree des activites Juil
| 2.1.3. | Former les agents de santé à base communautaire sur le counseling et la référence des clients, la clarification des valeurs, la diffusion de bonnes informations sur l’accès légal à l'avortement | [12 empty] | 360 ASBC formes (A raison de 6 ASBC par FS) | Rapport de formation | bar: Calendrier et duree des activites Mar to Calendrier et duree des activites Avr
| 2.1.4. | Superviser conjointement chaque trimestre avec les formations sanitaires et les ONG locales les activités de counseling et de référence des clients réalisées par les agents de santé à base communautaire | [12 empty] | Les ASBC de chaque FS sont conjointement supervises une fois chaque trimestre apres leur formation pour recadrer les insuffisances constatees | Rapport de supervision | bar: Calendrier et duree des activites Mai; Calendrier et duree des activites Aou
| 2.1.5. | Mettre en place un système de traçabilité efficace des clientes référées par les animateurs des associations et les agents de santé à base communautaire | [12 empty] | 27,000 clientes referees dont reellement 18 000 sont parties dans une des 60 FS (15 clientes referees par ASBC dont 10 contre references pendant les 5 mois restant de l'An 1 apres leur formation | Ticket de reference et de contre reference | bar: Calendrier et duree des activites Mai to Calendrier et duree des activites Sept
| 2.1.6. | Réaliser des réunions mensuelles de suivi des activités communautaires entre le personnel des formations sanitaires, les agents de santé à base communautaire et les ONG locales | [12 empty] | Chacune des 60FS realisera 5 rencontres mensuelles apres la formation des ASBC (300 rencontres mensuelles au total) | bar: Calendrier et duree des activites Mai to Calendrier et duree des activites Sept
Résultat intermédiaire 2.2. : Créer un environnement favorable au niveau communautaire pour les services d’avortement sécurisé et de planification familiale
Activites | 2.2.1. | Conduire des sessions de Pathways to Change dans les communautés couvertes par le projet afin de renforcer leur connaissance sur les principaux obstacles d’accès à la contraception et à l’avortement sécurisé | [12 empty] | Un session trimestrielle de Pathways To Change par FS a partir du semestre 2 de l'an 1 apres la formation des ASBC soit 120 sessions au total | Rapport des sessions | bar: Calendrier et duree des activites Juin; Calendrier et duree des activites Sept
| 2.2.2. | Conduire des sessions de dialogue communautaire sur les conséquences des avortements à risque et une meilleure connaissance du cadre juridique actuel, les mythes et les idées fausses sur la contraception, les normes de genre, la santé reproductive des adolescents et jeunes etc… | [12 empty] | Une session de dialogue communautaire par FS et par semestre soit 60 au total pour l'an 1 | Rapport des sessions | bar: Calendrier et duree des activites Juin to Calendrier et duree des activites Aou
| 2.2.3. | Conduire des sessions de la carte communautaire de performance dans 30 formations sanitaires pour booster les indicateurs de soins d’avortement et de planification familiale | [12 empty] | Six sessions de la carte communautaire de performance connduite dans six districts enrolles a l'an 1 | Rapport des sessions | bar: Calendrier et duree des activites Juil to Calendrier et duree des activites Sept
Résultat intermédiaire 2.3 :Renforcer le sentiment d’auto-efficacité des jeunes pour faciliter leurs prises de décision sur leur question liée à leur santé sexuelle et reproductive
Activites | 2.3.1. | Identifier 60 jeunes leaders communautaires dans les principales villes de la zone d’intervention du projet | [12 empty] | 60 jeunes leaders identifies dans quelques villes couvertes par PSLV | PV de selection | bar: Calendrier et duree des activites Mar
| 2.3.2. | Former les 60 jeunes leaders communautaires | [12 empty] | 60 jeunes leaders sont aptes a soutenir leurs pairs sur les thematiques de PF et SA | rapport de formation | bar: Calendrier et duree des activites Avr
| 2.3.3. | Réaliser la paire éducation et la référence des jeunes vers les centres de santé | [12 empty] | 3 000 references de clients jeunes vers les centres de sante et 1 000 jeunes filles ameliorent leur connaissance en SSR | Registre de prestation et ticket de reference | bar: Calendrier et duree des activites Avr to Calendrier et duree des activites Sept
| 2.3.4. | Mettre en place et former 100 accademies de jeunes filles dans les zones de couverture des FS couvertes | [12 empty] | 100 accademies de jeunes filles sont focntionnelles et operationnelles | PV d'indentification et rapport de formation | bar: Calendrier et duree des activites Avr
| 2.3.5. | Mise en place de 40 pères et mères « Burkinbila » pour soutenir les « Académies de Jeunes Filles » (ACF) | [12 empty] | Des peres modeles sont identifies pour soutenir les jeunes dans les discussions avec leurs parents | PV d'indentification et rapport de briefing | bar: Calendrier et duree des activites Avr to Calendrier et duree des activites Juin
Objectif stratégique 3 : Créer un environnement politique, juridique, règlementaire et social habilitant pour l’offre et l’accès aux services d’avortement sécurisé
Résultat intermédiaire 3.1 : Renforcer l’engagement des autorités locales, des leaders communautaires et organisations de la société civile en faveur de l’accès des femmes aux services d’avortement sécurisé
Activites | 3.1.1. | Former 128 élus locaux de 64 collectivités locales et 64 leaders communautaires en clarification des valeurs et transformation des attitudes face à l’avortement | [12 empty] | 32 elus locaux et 16 leaders communautaires seront identifies et formes en CVTA | Rapport de formation | bar: Calendrier et duree des activites Avr to Calendrier et duree des activites Mai
| 3.1.2. | Former un pool de 5 champions/ championnes (leaders communautaires, leaders influenceurs...) dans chacune des 64 Collectivités locales | [12 empty] | 20 pools de champions/championnes en SA mis en place | PV de mise en place | bar: Calendrier et duree des activites Mai to Calendrier et duree des activites Juin
| 3.1.3. | Mettre en place 3 pools régionaux de journalistes et d’activistes (30 personnes soit 10 par région) engagées pour l’accès des femmes à l’avortement sécurisé | [12 empty] | Chacune des trois regions couvertes dispose d'un pool de journalistes pour soutenir l'acces a l'avortment securise | PV de mise en place | bar: Calendrier et duree des activites Juin to Calendrier et duree des activites Juil
| 3.1.4. | Réaliser des émissions radiophoniques trimestrielles dans les radios communautaires des trois régions du projet (12 émissions au total par an) | [12 empty] | Deux missions radiophoniques trimestrielles por l'an 1 | Rapport de diffusion radiophonique des messages | bar: Calendrier et duree des activites Juin; Calendrier et duree des activites Sept
| 3.1.5. | Renforcer les capacités des journalistes et activistes locaux en clarification des valeurs et en techniques de communication sur les questions d’avortement sécurisé | [12 empty] | Les journalistes et activistes identifies sont formes dans les trois regions du PSLV | Rapport de formation | bar: Calendrier et duree des activites Juil to Calendrier et duree des activites Aou
| 3.1.6. | Réaliser une cartographie des organisations de la société civile (OSC) locales intervenant dans le domaine des DSSR y compris l’accès à l’avortement sécurisé | [12 empty] | 30 OSC intervenant dans la DSSR dans la zone de couverture du PSLV sont identifiees. | Rapport de la cartographie | bar: Calendrier et duree des activites Mar
| 3.1.7. | Réaliser une évaluation des capacités organisationnelles et institutionnelles des OSC locales futurs membres de la task force régionale | [12 empty] | Une evaluation de la capapcite des 30 OSC est conduite pour odentifier les elements de renforcement | Rapport d'evaluation | bar: Calendrier et duree des activites Avr
| 3.1.8. | Elaborer le plan d’action de plaidoyer de la task force nationale pour l’accès des femmes à l’avortement sécurisé et pour la domestication du protocole de Maputo | [12 empty] | Plan d'action de plaidoyer de la task force nationale disponible | Plan d'action | bar: Calendrier et duree des activites Juin to Calendrier et duree des activites Juil
Résultat intermédiaire 3.3 : Renforcer le plaidoyer pour la révision de la loi de la santé de la reproduction par la prise en compte des dispositions du nouveau code pénal de 2018 et du Protocole de Maputo
Activities: | 3.3.1. | Organiser une session nationale de formation de formateurs en clarification des valeurs et transformation des attitudes des représentants des ministères clés, des ONG/Structures et OSC intervenant dans le domaine des DSSR | [12 empty] | Un pool de formateurs en CVTA est disponible | Rapport de formation | bar: Calendrier et duree des activites Aou
| 3.3.2. | Mettre en place un comité de synthèse de rencontre et d’élaboration d’argumentaire de plaidoyer pour la prise en compte des dispositions du nouveau code pénal de 2018 et du Protocole de Maputo en matière d’accès des femmes à l’avortement sécurisé dans La loi SR | [12 empty] | Un comite pour elaborer l'argumentaire de plaidoyer pour la prise en compte du PM dans le nouveau code penal est mis en plae | PV de mise en place | bar: Calendrier et duree des activites Juil